## Sheet1
| 10.28~11.3 | 11.4~11.10(게임잼) |  | 11.11~11.17 | 11.18~11.24 | 11.25~최종 발표
프로그래밍 | 시작 화면 버튼, 타이틀과 게임 연결, 게임과 타이틀 연결 | NPC 이동 및 충돌 Script 구현, Player 애니메이션 작업 |  | NPC와 상호작용 Script 구현 (Talking Event) | Event Scene의 Script 구현, Option 제작 | GameOver Scene와 인게임, 타이틀 연결
기획 | 시작 화면 및 Main Scene 기획안 전달 | Map 0~7 및 House Scene 기획, Talking Event 기획 |  | Event Scene 또는 Puzzle Scene 기획, Talking Event 기획 | GameOver Scene 기획 | ㅡ
그래픽 | 2D 캐릭터 작업, 스탠딩 일러스트 | 시작 화면 UI Assets 작업 (2D 캐릭터 작업으로 대체 가능) |  | Map 0~7 작업 | Map 0~7 작업, Event Scene 배경 작업 | GameOver Scene 작업
프밍 3 | 그래픽 2 |  | 기획 1
Title to Main Scene Script | Player, NPC 게임 내 그래픽 |  | Map 0~7 및 House Scene 기획
Main Scene to Title Script | 스탠딩 일러스트
Title 버튼 Script